## 動作検証結果指摘詳細
このファイルの保存先 \\Data-server\704教室\2015年11月生\21_制作実習\01_grp\22_作業共有＿プログラム
動作検証結果指摘詳細
番号 | 指摘日 | 指摘者 | 画面名 | ファイル名 | PG担当 | 関連DB 物理テーブル | 指摘： 大分類 | 指摘： 詳細 | 対策案 | 処理 | 担当 | 処理日
1 | 2016-03-09 | 橋本 | ログイン | login.php | 大井 | u_auth | ログイン項目 | ログインは「アカウント」ではなく、「メールアドレス」にする。 エラーページの文言も同様 | 修正する。 | 修正 | 大井 | 2016-03-10
2 | 2016-03-09 |  | ログイン | login.php | 大井 | - | 画面遷移 | ログイン後、トップページではなく、直接マイページ(member_page.php)に遷移している。 | 画面遷移図の通りにする。
3 | 2016-03-09 |  | マイページ | member_page.php | 樽谷 | - | デザイン 位置情報取得 | 「ポイントチェック」ではなく、「チェックイン」（個別記事の新規作成）に文言変更必要。 | 変更する。
4 | 2016-03-09 |  | マイページ | member_page.php | 樽谷 | - | 公開 | 公開の処理、未定？ | 処理を追加する。
5 | 2016-03-09 |  | 新しく旅行記を作成 | trip-frame.php 他 | 米田 | cate | カテゴリ | 項目に「その他」が必要では？ または、選択なしもありでは？ | その他を追加、または選択なしも可能にする。 プルダウンやめる？ ->藤森さんと相談
6 | 2016-03-09 |  | 個別記事投稿 | check-in.php | 桂 | - | デザイン | 「緯度」「経度」の表示不要です。（デザインカンプになし） | 削除する。
7 | 2016-03-09 |  | 個別記事投稿 | check-in.php | 桂 | - | デザイン | 現在地の修正方法の記載が必要です。（右クリックのコンテキストメニューで現在地を変更） 参考テキスト： 現在地を修正します。 1. 地図上で修正したい位置にマウスポインタを移動し、右クリックします。 「現在地を変更」が表示されます。 2. 「現在地を変更」をクリックします。 マーカーがクリックした位置に移動します。 | 記載する。
8 | 2016-03-09 |  | 個別記事投稿 | check-in.php | 桂 | - | デザイン | 「タイトル」欄不要です。（デザインカンプになし） | 削除する。
9 | 2016-03-09 |  | 個別記事投稿 | check-in.php | 桂 | - | デザイン | ボタン名「送信」ではなく、「更新」です。（デザインカンプより） | 変更する。
10 | 2016-03-09 |  | 個別記事投稿 | check-in.php | 桂 | - |  | 「送信」（更新）ボタンをクリックするとマイページに遷移しますが、個別記事が追加されていません。 | 記事が追加されるようする。
11 | 2016-03-09 |  | 個別記事投稿 | check-in.php | 桂 | - |  | すべての項目が未入力または未選択でも、送信ボタンを「送信」（更新）ボタンをクリックするとマイページに遷移する。 | 未入力のエラーメッセージを表示させる。
12 | 2016-03-10 |  | 会員登録 | new-member.php | 大井 | - | デザイン | 「E-mail：」を「メールアドレス」に文言変更必要。（ログイン画面とあわせる） | 変更する。
13 | 2016-03-10 |  | 会員登録 | new-member.php | 大井 | - |  | テキストボックスにカーソルを合わせると、自動で文字が表示される。「E-mail：」「パスワード」とパスワードの両方。 | 修正する。 Cookie???
14 |  |  | 会員登録 | new-member.php | 大井 |  | デザイン | 「送信」ボタンを「登録」に文言変更必要。 | 変更する。
15 |  |  | 会員登録 | new-member.php | 大井 |  |  | 送信後のpost先のファイル名はを「member_comp.ｐｈｐ」にする。 （ファイル命名規則に従う） | 修正する。 | 修正 | 大井 | 2016-03-10
16 |  |  | 会員登録完了 | regist.php （member_comp.php） | 大井 |  |  | エラーが表示される。 Notice: Undefined index: input_name in /home/704/public_html/taru_navi/regist.php on line 7 | 修正する。 | 修正 | 大井 | 2016-03-10
17 |  |  | 会員登録完了 | regist.php （member_comp.php） | 大井 |  |  | リンク先のボタン追加必要。 「マイページへ」「投稿記事を見る」 | 追加する。 | 追加 | 大井 | 2016-03-10
18 |  |  | 旅行記編集 | trip_form.php | 米田 |  | デザイン | 「投稿テーマ」を「カテゴリ」に文言変更必要。 | 変更する。
19 |  |  | 旅行記編集 | trip_form.php | 米田 |  | デザイン | 「金額」欄、「\」 と桁区切り( , )追加。 | 追加する。
20 |  |  | 旅行記編集 | trip_form.php | 米田 |  | デザイン | 「人数」欄、「人」 をテキストボックス末尾に追加必要。 | 追加する。
21 |  |  | 旅行記編集 | trip_form.php | 米田 |  | デザイン | 「記事全体コメント」を「コメント」(?)に文言変更必要。 | 変更する。
|  |  | 旅行記編集 | trip_form.php | 米田 |  |  | 「top写真選択」の機能未搭載です。 | 追加する。
|  |  | 旅行記編集 | trip_form.php | 米田 |  | デザイン | 「日数」を「日程」(?)に文言変更必要。 | 変更する。
|  |  | 旅行記編集 | trip_form.php | 米田 |  |  | 「日数」(「日程」)欄の旅行の開始日、「新しく旅行記を作成」で選択した「出がフィードバックされていない。 | 修正する。（3/10 米田さん確認すみ） | 修正 | 米田 | 2016-03-10
|  |  | 旅行記編集完了 | trip-form_comp.php | 米田 |  | デザイン | 「マイページへ」 「投稿した記事を見る」のボタン追加必要。 | 追加する。
|  |  | 旅行記編集完了 | profile_comp.php.pdf |  |  | デザイン | 「プロフィール編集」完了なのか 「プロフィール登録」完了なのか？
|  |  | お問い合わせ確認 | contact_mod.php | 大井 |  |  | 「ご質問」内容が表示されず、エラーが表示される。 Notice: Undefined index: inquiry in /home/704/public_html/taru_navi/contact_mod.php on line 54 <td class="">ご質問</td> <td><b><?php echo nl2br( h($_POST['inquiry']) ); ?></b></td> | 修正する。
|  |  | お問い合わせ確認 | contact_mod.php | 大井 |  |  | 「メールアドレス」と「メールアドレス（確認）」で違う内容でも確認画面に遷移する。 | 修正する。
|  |  | 新しく旅行記を作成 | trip_flame.php | 米田 |  |  | trip_frame.php が正しいファイル名。 | 修正する。
|  |  | 新しく旅行記を作成 | trip-form_comp.php | 米田 |  |  | 「マイページへ」「投稿した記事を見る」のボタン作成必要。 | 作成する。
|  |  | マイページ | member-page.php | 樽谷 |  |  | 「チェックイン」ボタン（個別記事の作成ボタン）がない | 作成する。
check-in

## 古い_このシート不要_検証済み画面
このシートの正規管理ファイルは \\Data-server\704教室\2015年11月生\21_制作実習\01_grp\22_作業共有＿プログラム￥進捗管理＿画面別.xlsx
検証済み画面 ！コピーです！
画面 | ファイル | 検証日 | 検証者 | PG担当 | PG済
トップ | index
閲覧の検索結果 | result |  |  | 樽谷
閲覧の旅行記表示 | article
コメント確認 | comment-form
ログイン | log-in | 2016-03-09 | 橋本 | 大井 | 済
会員登録 | new-member | 2016-03-10 | 橋本 | 大井 | 済
会員登録完了 | member_comp | 2016-03-10 | 橋本 | 大井 | 済
マイページ | member-page | 2016-03-09 | 橋本 | 樽谷 | 済
プロフィール登録 | profile |  |  | 山本
プロフィール確認 | profile_mod |  |  | 山本
プロフィール登録完了 | profile_comp |  |  | 山本
お気に入り記事一覧 | favorite
新しく旅行記を作成 | trip-frame | 2016-03-09 | 橋本 | 米田 | 済
個別記事投稿 | check-in | 2016-03-09 | 橋本 | 桂 | 済
旅行記編集 | trip-form |  |  | 米田 | 済
旅行記編集確認 | trip-form_mod |  |  | 米田 | 済
旅行記編集完了 | trip-form_comp |  |  | 米田 | 済
ご利用ガイドなど | faq
お問い合わせ | contact
お問い合わせ確認 | contact_mod
お問い合わせ完了 | contact_comp