## PG進捗管理
| ファイル名 | 画面名 |  | PG担当 | PG済 | デザイン担当 | PGとデザイン合体 | PG検証日 | 全体 | 備考
1 | index | トップ |  | 桂 | 済 | 藤森/米田
2 | result | 閲覧の検索結果 |  | 桂 |  | 藤森
3 | article | 閲覧の旅行記表示 |  | 米田 | 済 | 小林 |  |  |  | 残り：コメント
4 | comment-form | コメント確認 |  | 山本 | 済 | 佐藤 | 済
5 | log-in | ログイン |  | 大井 | 済 | 佐藤 | 済 | 2016-03-09
6 | new-member | 会員登録 |  | 大井 | 済 | 佐藤 | 済 | 2016-03-10
7 | member_comp | 会員登録完了 |  | 大井 | 済 | 高木 | 済 | 2016-03-10
8 | member_page | マイページ |  | 樽谷 | 済 | 山本->樽谷 |  | 2016-03-09
9 | profile | プロフィール登録 |  | 山本/樽谷 | 済 | 樽谷->山本 |  | 2016-03-11 |  | 残り：画像チェック 戻る チェック
10 | profile_mod | プロフィール確認 |  | 山本/樽谷 | 済 | 樽谷->山本 |  | 2016-03-11
11 | profile_comp | プロフィール登録完了 |  | 山本/樽谷 | 済 | 樽谷->山本 |  | 2016-03-11
12 | favorite | お気に入り記事一覧 |  | 米田 | 済 | 佐藤
13
14 | trip-frame | 新しく旅行記を作成 |  | 米田 | 済 | 小林 | 済 | 2016-03-09
15 | check-in | 個別記事投稿 |  | 桂 | 済 | 小林 |  | 2016-03-09
16 | trip_form | 旅行記編集 |  | 米田 | 済 | 大井 | 済 |  |  | 残件：地図表示、写真
17 | trip-form_mod | 旅行記編集確認 |  | 米田 | 済 | 大井 | 済
18 | trip-form_comp | 旅行記編集完了 | pdfなし | 米田 | 済 | 佐藤 | 済 | 2016-03-10
19 | faq | ご利用ガイドなど | pdfなし | 大井
20 | contact | お問い合わせ |  | 大井 | 済 | 小林 | 済 | 2016-03-10
21 | contact_mod | お問い合わせ確認 |  | 大井 | 済 | 小林 | 済 | 2016-03-10
22 | contact_comp | お問い合わせ完了 |  | 大井 | 済 | 小林 | 済 | 未（できない）
|  | ログアウト |  | 米田
|  |  | 2016-03-11 | 【画面数】
| mod ： 確認画面 |  |  | 完了 | 19 | 86.36% | 11 | 50%
| comp ： 完了画面 |  |  | 進行中 | 3 | 13.64% | 11 | 50%
|  |  |  | 未着手 | 0 | 0% | 0 | 0%
|  |  |  | 合計 | 22 |  | 22